СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО

К Предложениям в План первоочередных  мероприятий  до 2014 года по реализации важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы

Поскольку начало реализации «Стратегии…» приходится на окончание 2012 года, наиболее существенные бюджетные расходы, требуемые на выполнение «Стратегии…», за исключением относительно небольших резервных и временно высвобождающихся бюджетных и иных финансовых ресурсов, могут быть  доступными только начиная с 2014 года. Данное обстоятельство означает, что в течение 2013 года должны быть осуществлены относительно малозатратные действия, направленные на разработку системы мероприятий по внедрению дружественного к ребёнку правосудия, а также на развитие территориальных и школьных служб примирения. К таким мероприятиям относятся:

1. Формирование рабочей группы (при Минобрнауки либо при Минэкономразвития) по разработке более подробного поэтапного плана внедрения дружественного ребенку правосудия, а также по осуществлению текущего мониторинга по реализации данного раздела «Стратегии…»;

2. Разработка методической основы (с участием Росстата и Счётной Палаты РФ) осуществления статистических наблюдений и контроля (включая общественный контроль) процессов внедрения дружественного к ребёнку правосудия, а также территориальных и школьных служб примирения.

3. Анализ и распространение успешного опыта точечных экспериментальных проектов инновационных технологий в области:

- правосудия, дружественного к ребёнку;

- территориальных и школьных служб примирения.

2.1 Правосудие, дружественное к ребёнку.

2.1.1 Составление кодекса законов, касающихся осуществления правосудия в отношении несовершеннолетних, в который войдут и будут сведены в единую систему все статьи касающиеся  несовершеннолетних, сейчас «разбросанные» по разным правовым актам: УК, ратифицированные международные документы, ФЗ-120 «Об основах системы профилактики…» и пр. Наличие данного кодекса позволит судье, принимающему решение по делу несовершеннолетнего, больше ориентироваться на воспитательный эффект, чем на карательный и при этом уверенно опираться на Российскую законодательную базу.

2.1.2 В течение 2003-2012 годов в ряде регионов Российской Федерации осуществляются разнообразные пилотные проекты по внедрению отдельных элементов дружественного к ребёнку правосудия (Ростовская область, Чувашская Республика, Липецкая область и др.; согласно информации, поступившей из судов субъектов РФ, ювенальные технологии в сфере правосудия по делам о преступлениях несовершеннолетних применяются в судах 52-х субъектов РФ). Статистика деятельности пилотных площадок свидетельствует о существенном снижении повторных преступлений несовершеннолетних при прохождении ими процедур рассмотрения дел составом судей, специализирующихся на этой категории дел (по делам с участием несовершеннолетних).

Необходимо сформировать сеть пилотных площадок, охватывающих все восемь федеральных округов России и имеющих различные условия:

- климатические (от районов Крайнего Севера до субтропических);

- социально-экономические (как регионы-доноры, так и дотационные территории);

- демографические; (районы в мегаполисах, городах-миллионниках, стотысячниках, малых городах и в сельской местности)

- культурно-исторические и религиозные (учитывая все основные религиозные конфессии страны и регионы с преобладанием населения, приверженного светским ценностям).

2.1.3 В рамках работы с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом, целесообразно предусмотреть также пилотную апробацию в различных регионах страны уже имеющихся разработок по «работе со случаем», созданных в Чувашской Республике, а также – стандартов деятельности в области восстановительной медиации.

2.2 Территориальные и школьные службы примирения.

Создание  и  развитие в регионах сети служб примирения, работающих  в связке с судами и  КДНиЗП,  и основывающих свою деятельность на концепции восстановительного правосудия.

В настоящее время деятельность территориальных служб примирения (далее – ТСП) охватывает около 10 регионов страны. Аналогичная деятельность школьных служб примирения (далее – ШСП) охватывает примерно 15 субъектов РФ. За 2011 год службами в ходе разных восстановительных программ было разрешено более  трех тысяч конфликтных и криминальных ситуаций, в которых участвовали около десяти тысяч человек.

Службы примирения строятся на модели восстановительного правосудия и создаются при участии социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО).

Территориальные службы примирения (ТСП) как правило, создаются в рамках учреждений системы образования на основе бюджетного финансирования. ТСП работают по делам с участием несовершеннолетних, переданным из судов и Комиссий по делам несовершеннолетних.

Школьные службы примирения  (ШСП) организуют свою деятельность  внутри  учреждений среднего и среднего специального образования, как правило, на волонтёрской (безвозмездной) основе.

Помимо экспериментальных проектов, профильные СО НКО осуществляют также подготовку специалистов для служб примирения, разработку методических материалов, мониторинг и анализ указанной деятельности в этих регионах.

Меры по развитию служб примирения могут состоять из:

•	включения положения о создании территориальных  и школьных служб примирения  в региональные  программы развития территорий и программы развития образования  на уровне субъектов РФ;

•	включения в государственное задание для психолого-педагогических учреждений работы по созданию и поддержке служб примирения, курирующих  школьные службы примирения, а также работающих по конфликтным и криминальным ситуациям по запросу из КДНиЗП и судов.

•	внесения в  проект  ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» поправок о школьных службах примирения, направленных на решение конфликтов  на основе медиации, а также  компетенции в решения конфликтов (в том числе путем медиации) в образовательные стандарты.

•	подготовки и рассылки рекомендательного письма об использовании судами и комиссиями по делам несовершеннолетних ювенальных технологий с применением восстановительных программ (программ примирения и заглаживания вреда) в отношении правонарушителей и жертв при рассмотрении уголовных дел и материалов в отношении несовершеннолетних.

3. Подготовка комплекса учебно-методических материалов для запуска системы подготовки кадров для работы:

- в высших учебных заведениях гуманитарного профиля (подготовка преподавателей, подготовка будущих педагогов, психологов, юристов, социологов);

- в судебной системе (социальные работники при судьях);

- в системе пробации для несовершеннолетних;

- в территориальных и муниципальных социальных службах;

- в учреждениях системы образования (кураторы школьных служб примирения).

Профильные СО НКО в настоящее время уже имеют ряд необходимых разработок, которые успешно прошли апробацию в качестве образовательных программ аккредитованных учреждений системы образования.

4. Разработка  нормативно-правовой основы деятельности дружественного к ребёнку правосудия и служб примирения (доработка существующих проектов нормативных правовых актов и разработка иных нормативных актов, стандартов деятельности).

5. Расходы на осуществление действий, указанных в пунктах 1-4, в течение 2013 года могут осуществляться за счёт текущего бюджетного финансирования, а также финансирования субъектов РФ и средств, привлекаемых для этих целей профильными СО НКО. Финансирование деятельности СО НКО может осуществляться на основе формулирования соответствующих тематических приоритетов конкурсов, проводимых на основании ежегодных распоряжений Президента (т.н. «президентские гранты») и субсидий Минэкономразвития, а также через поддержку деятельности СО НКО в субъектах РФ.

Расходы на осуществление деятельности в 2014 году должны быть своевременно предусмотрены в проекте федерального бюджета на 2014 год и период 2015-2016 годов.

Помимо предложений в раздел 5 Плана, желательно предусмотреть разработку и реализацию системы действий, направленных на:

- планомерное и регулярное участие институтов гражданского общества не только в разработке Стратегии (что уже произошло), но и в её реализации, а также в осуществлении общественного мониторинга и контроля её выполнения (раздел VII Плана);

- формирование не только индикаторов мониторинга, но и обеспечение участия профильных СО НКО в осуществлении этого мониторинга и, более широко, общественного контроля и оценки эффективности реализации как отдельных направлений Стратегии, так и Стратегии в целом (отмечены в разделе II и разделе VII Плана, однако должны быть либо в виде сквозной вставки по всем разделам и пунктам Таблицы, либо такие действия должны быть сформулированы в качестве системообразующих).

6. Необходима разработка и принятие Концепции формирования и реализации информационной политики, дружественной к ребёнку (Раздел II).

7. Осуществление системы действий по созданию школьной среды, комфортной для обучения и воспитания. Реализация принципа инклюзивности в образовании. «Выдавливание» ребёнка из образовательной среды «успешными» учреждениями – признак их реальной неуспешности и, одновременно, важный индикатор их неспособности работать с конкретным ребёнком в конкретных обстоятельствах.

Для реализации принципа общественно-государственного управления сферой образования необходима экспериментальная апробация (с экспериментальными точками в каждом федеральном округе) и поэтапное внедрение социальных технологий общественно-государственного управления сферой образования, таких как: управляющие советы, общественно активные школы, школы, ориентированные на восстановительную культуру.

8. Завершение деятельности по представлению в Международный Комитет по правам ребёнка Сводного четвертого и пятого Периодического доклада о реализации  Российской Федерацией Конвенции ООН о правах ребенка (2003-2009 гг.). До настоящего времени данный доклад опубликован только на сайте Международного Комитета по правам ребёнка ООН. Необходима публикация Доклада на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты РФ (министерство, в настоящее время ответственное за его подготовку и представление).

06.09.2012г.

Н.Л.Хананашвили

Член Общественного совета города Москвы

Заместитель генерального директора

Благотворительного фонда «Просвещение»

В предложениях также учтены предложения от коллег из Всероссийской Ассоциации восстановительной медиации

Справка по результатам обобщения информации судов субъектов РФ об использовании ювенальных технологий судами общей юрисдикции, 2010. М: Журнал «Вопросы ювенальной юстиции», №4, 2010.

Пояснительная записка о проводимых в Чувашской Республике мероприятиях по внедрению ювенальных технологий. Городничева Е.А., судья Верховного Суда Чувашской Республики. М: Журнал «Вопросы ювенальной юстиции», 2009, №4.

Стандарты восстановительной медиации, М: Всероссийская Ассоциация восстановительной медиации, 2009.

Вестник Восстановительной юстиции. М: Общественный центр «Судебно-правовая реформа», 2012.